## Sheet1
Calendar Days | Planned | Actual
2021-07-27 | 32 | 32
2021-07-28 | 32 | 32
2021-07-29 | 32 | 32
2021-07-30 | 32 | 32
2021-07-31 | 32 | 32
2021-08-01 | 32 | 32
2021-08-02 | 32 | 32
2021-08-03 | 13 | 18
2021-08-04 | 13
2021-08-05 | 13
2021-08-06 | 13
2021-08-07 | 13
2021-08-08 | 13
2021-08-09 | 13
2021-08-10 | 5
2021-08-11 | 5
2021-08-12 | 5